Załącznik Nr 2

Projekt „Wykorzystaj swoją szansę!” jest projektem systemowym realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie  7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt skierowano do 213 osób, w tym 80 to osoby niepełnosprawne.

Uczestnicy projektu to osoby:

- bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub zatrudnione

- zagrożone wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są w wieku aktywności zawodowej

- korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Ogólna wartość projektu 1 659 250,01 złotych, w tym UE – 1 439 711,22 złotych, budżet państwa – 76 218,86 złotych, budżet miasta – 143 319,93 złotych.

Celem głównym projektu było zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób w szczególności bezrobotnych i niepełnosprawnych, zapewnienie dostępu do kształcenia, podniesienia kwalifikacji, integrację społeczną, poprawę relacji i więzi rodzinnych.

Cele szczegółowe projektu:

- Zdobycie wiedzy i umiejętności społecznych i zawodowych umożliwiających uzyskanie zatrudnienia, co przyczyni się do zminimalizowania skutków wykluczenia społecznego i zawodowego.

- Aktywizacja społeczna i zawodowa poprzez pracę socjalną i pomoc finansową.

- Zwiększenie integracji społecznej z najbliższym otoczeniem i społecznością lokalną poprzez działania środowiskowe.

Projekt „Wykorzystaj swoja szansę!” w zakresie rozwoju form aktywnej integracji realizowano za pomocą kontraktów socjalnych i umów, w ramach, których zastosowane zostały instrumenty aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, społecznej i zdrowotnej.

Instrumenty aktywizacji zawodowej

W ramach tego instrumentu odbiorcy projektu brali udział w zajęciach organizowanych w Klubie Integracji Społecznej i w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Z proponowanych form wsparcia uczestnicy mieli możliwość skorzystania z takich zajęć jak:

- Indywidualne poradnictwo zawodowe

- Warsztat aktywnego poszukiwania pracy

- Komunikacja interpersonalna w relacji dorosły – dziecko

- Indywidualne porady prawne

- Warsztat komunikacji i integracji

- Warsztat zarządzania budżetem domowym

- Warsztat umiejętności wychowawczych

- Warsztat rozwijania i odkrywania swoich możliwości

- Indywidualne porady psychologiczne i pedagogiczne

- Zajęcia z podstaw informatyki

- Zajęcia z muzykoterapii

- Zajęcia z bajkoterapii

Instrumenty aktywizacji edukacyjnej

W ramach tego instrumentu jeden z uczestników kontynuował naukę w liceum ogólnokształcącym, i jedna uczestniczka kontynuowała naukę w policealnej szkole zawodowej.

Ponadto zrealizowano kursy:

- Kurs prawa jazdy kat. B /69 osób/

- Kurs prawa jazdy kat. C /7 osób/

- Kurs prawa jazdy kat. C+E /1 osoba/

- Kurs magazynier/ hurtownik /17 osób/

- Spawanie metodą TIG 141 – szkolenie podstawowe /11 osób/

- Operator koparko ładowarki w zakresie III. klasy uprawnień /2 osoby/

- Kurs kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym /17 osób/

- Kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej z fakturowaniem /48 osób/

- Kurs kucharza /16 osób/

- Kurs przedstawiciela handlowego /15 osób/

- Kurs j. niemieckiego w zakresie podstawowym /13 osób/

- Kurs j. angielskiego w zakresie podstawowym /14 osób/

- Kurs pracownika ds. kadrowych i płacowych /18 osób/

- Kurs opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną /24 osób/

oraz warsztaty:

- Warsztat bukieciarstwa z elementami dekoracyjnymi /10 osób/

- Warsztat obsługi urządzeń biurowych /11 osób/

- Warsztat kulinarny /12 osób/

- Warsztat z podstaw pielęgnacji terenów zielonych i obsługi urządzeń ogrodniczych /11 osoby/

Instrumenty aktywizacji społecznej

W ramach tego instrumentu:

- 8 asystentów osoby niepełnosprawnej pomagało 18 uczestniczkom i uczestnikom projektu, jak również ich najbliższemu otoczeniu, w pełni korzystać z życia społecznego i wspierało w realizacji wspólnie wypracowanych celów zawartych w kontrakcie socjalnym bądź umowie.

- 9 asystentów rodzinnych pomagało i wspierało 18 rodzin. Każdy asystent wsparciem objął 
2 rodziny. Dodatkowo 3 wolontariuszy wspierało 3 rodziny w zakresie pomocy w nauce dzieciom 
i młodzieży.

- Dwóch konsultantów ds. osób niepełnosprawnych prowadziło w ramach poradnictwa specjalistycznego usługi mi. in. w zakresie praw i obowiązków osób niepełnosprawnych; zmian w obowiązującym stanie prawnym; placówkach i organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

- W Klubie Integracji Społecznej odbywały się zajęcia z zakresu reintegracji zawodowej 
i społecznej. Lider klubu prowadził i organizował działania mające na celu pobudzanie aktywności społecznej.

- Uczestnicy projektu, którzy nie mogli zapewnić opieki swoim dzieciom w czasie udziału w warsztatach i szkoleniach mogli skorzystać ze wsparcia profesjonalnych osób w ramach zajęć edukacyjnych w miejscu zamieszkania.

- Odbyły się trzy dwudniowe wyjazdy szkoleniowe – Trening kompetencji i umiejętności psychospołecznych dla rodzin zastępczych i mieszkańców mieszkań chronionych. W wyjazdach udział wzięli uczestnicy projektu wraz z najbliższym otoczeniem /członkowie rodzin/.

- Odbył się dwudniowy wyjazd szkoleniowy – Warsztat rozwijania umiejętności radzenia sobie z niepełnosprawnością dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. W wyjazdach udział wzięli uczestnicy projektu wraz z najbliższym otoczeniem /członkowie rodzin/.

Instrumenty aktywizacji zdrowotnej

- Zorganizowano w Jastrzębiej Górze turnus rehabilitacyjny dla 35 niepełnosprawnych uczestników projektu i 21 opiekunów.

- Zorganizowano zajęcia na basenie w ramach ćwiczeń usprawniających psychoruchowo. Niepełnosprawni uczestnicy projektu w ramach zajęć otrzymali karnety na basen, które uprawniały ich do bezpłatnego korzystania z pełnej oferty basenu.

Każdy z uczestników projektu w ramach działań środowiskowych miał możliwość skorzystać z następujących form wsparcia:

- Piknik integracyjny w Parku 700 – lecia z takimi atrakcjami jak, występ artystyczny zespołu Party Jazz Band, gry zabawy, konkursy, karaoke, quizy a dla wszystkich biorących udział w konkursach nagrody w postaci słodyczy.

- Targi pracy, organizowane z Powiatowym Urzędem Pracy w Koninie. Na Targach Pracy zainteresowani podjęciem zatrudnienia mogli bezpośrednio od pracodawców uzyskać informacje na temat miejsc pracy, staży, kryteriów, według jakich przeprowadzana jest rekrutacja oraz zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie.

- Konsultacje i wykonanie usługi z zakresu poprawy własnego wizerunku. Uczestnicy projektu korzystali z profesjonalnej konsultacji doboru fryzury i makijażu jak również w zależności od indywidualnych potrzeb mogli skorzystać z wizyty u fryzjera i kosmetyczki.

- Uczestnicy projektu wraz z najbliższym otoczeniem /członkowie rodziny/ uczestniczyli w jednodniowych wyjazdach integracyjno – kulturalnych do Biskupina – park dinozaurów i Warszawy – Planetarium, Centrum M. Kopernika.

- Uczestnicy projektu wraz z najbliższym otoczeniem /członkowie rodzin/ uczestniczyli w przedstawieniu teatralnym „Smerfolandia”  i 2 seansach filmowych „Mój rower” i „3D Renifer Niko ratuje brata”.

- Impreza integracyjna zorganizowana z okazji Międzynarodowego Dnia Osoby Niepełnosprawnej. Tematem przewodnim imprezy było hasło „Każde pokolenie ma swój czas”. Impreza miała za zadanie integrację środowisk osób niepełnosprawnych, uczestników projektu ich rodzin, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, z organizacjami i podmiotami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych i z lokalną społecznością.

Osoby biorące udział w projekcie otrzymały pomoc w postaci pracy socjalnej, a osoby będące w trudnej sytuacji materialnej, pomoc w formie świadczeń pieniężnych.

Wydane zostały również informatory: - „Koniński informator dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz pracodawców” i „Przewodnik po organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych w Koninie”.